## Controlador de projeto
Planejamento estudo e apresentação Design Gráfigo (SocialMedia)
| Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: | 0%
Projeto | Categoria | Atribuído | Estimado Início | Estimado Término | Trabalho Estimado (em horas) | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Ok | Trabalho Real (em horas) | Ok2 | Duração Real (em dias) | Anotações
Blues | Eventos | Hítalo | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 3 Horas | 1 Dia | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | 3 Horas | ok | 1 Dia | Conhecendo a Ferramenta
DJ | Eventos | Hítalo | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2 Horas | 1 Dia | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2 Horas |  | 1 Dia | 3D duplicando camada de texto
Summer | Eventos | Hítalo | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2h 30 Min | 1 Dia | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2h 30 Min |  | 1 Dia | 3D nativo + Criação conteúdo com uma imagem
MC | Eventos | Hítalo | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 Horas | 1 Dia | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 2 Horas |  | 1 Dia | Trabalho com cores
Bem Estar | Eventos | Hítalo | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 Horas | 1 Dia | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 3 Horas |  | 1 Dia | Recorte + Cores + Elementos
Masterclass | Eventos | Hítalo | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2 Horas | 1 Dia | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 3 Horas |  | 1 Dia | Recorte Diferente + Cores
Marketing | Eventos | Hítalo | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 3 Horas | 1 Dia | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 3 Horas |  | 1 Dia | Shapes + Cores + Sobreposições
Runner | Academia/Saúde | Hítalo | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 3 Horas | 1 Dia | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 3 Horas |  | 1 Dia | Processo criativo Próprio + Dificuldade Cores
Hambúrguer | Restaurante | Hítalo | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2 Horas | 1 Dia | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  | 2 Horas |  | 1 Dia | 3 Imagens + Recortes + Camera Raw (Vinheta)
Pizzaria | Restaurante | Hítalo | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1h 30 Min | 1 Dia | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  | 1h 30 Min |  | 1 Dia | 3 imagens + Brushes + Recortes + Fontes
Fitness | Academia/Saúde | Hítalo | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 3 Horas | 1 Dia | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 3 Horas |  | 1 Dia | Recorte com Sobreposição + Cores + Finalização
Yoga | Academia/Saúde | Hítalo | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 1 Dia
Barbearia | Negócios | Hítalo | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 1 Dia
Hotel | Negócios | Hítalo | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 1 Dia
Imobiliária | Negócios | Hítalo | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 1 Dia
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Nome do Funcionário
Eventos | Hítalo
Restaurante | Hítalo
Academia/Saúde | Hítalo
Negócios | Hítalo
Loja de Roupa | Hítalo
Interativa | Hítalo
PROJETOS